## Hoja1
DIAGRAMA DE GANTT
En este caso vamos a realizar un diagrama de Gantt para preparar un examen que es el 2 de julio
- Calculamos que conseguir los apuntes nos va a costar 5 días
- Hasta que no tengamos los apuntes no podemos estudiar
- Podemos empezar a estudiar teoría, pero hasta que no acabemos el primer tema no podemos hacer las prácticas
- Necesitamos una semana para repasar, cuando tengamos todo estudiado
Primero realizamos la tabla siguiente:
Diagrama de Gantt
|  | Tareas | Fecha inicio | Duración | Fecha final
|  | Conseguir apuntes | 2014-05-30 | 5 | 2014-06-04 | =E11+F11
|  | Estudiar teoría | 2014-06-04 | 14 | 2014-06-18
|  | Estudiar práctica | 2014-06-10 | 14 | 2014-06-24
|  | Repaso final | 2014-06-24 | 7 | 2014-07-01
El truco es que es un gráfico de barra apilada, con DOS series
Y la segunda serie le quitamos el color del fondo
Gráfico Diagrama de Gantt
* Insertar - Gráfico de Barra Apilada
* Seleccionar datos. Agregar. Seleccionamos el rango de la fecha de inicio
* Editar etiquetas del eje horizontal. Seleccionamos las tareas
* Seleccionar datos. Agregar. Seleccionamos el rango de la duración
* Opciones del eje Y (dar formato al eje Y). Categorías en orden inverso
* Seleccionamos la primera serie. Damos formato. Relleno: "Sin Relleno"
*Averiguar en la fecha de inicio, el día que es en formato número
* Opciones del eje X (dar formato al eje X). Opciones del eje. Fija. Poner el número del paso anterior.
* Presentacion - Título del gráfico
Formulas:
Fecha final = [Fecha inicio]+[Duración]