## PERT
PERT
|  | Ejemplo: | Proyecto Implementación de Solución de Hallazgo: Capacitación personal
|  | Unidad de tiempo | DIAS
N° Actividades | Identificador | Actividades | Predecesora | Tiempo Optimista (To) | Tiempo más Probable ™ | Tiempo Pesimista (Tp) | Tiempo Esperado (Te)
1 | A | Elección de temas a capacitar | - | 2 | 2 | 3 | 2.1667
2 | B | Determinación de participantes | A | 1 | 1 | 2 | 1.1667
3 | C | Determinar presupuesto | A | 4 | 5 | 6 | 5
4 | D | Buscar oferente convenio marco | B-C | 1 | 2 | 3 | 2
5 | E | Realizar solicitud | D | 1 | 2 | 2 | 1.8333
7 | F | Emitir Orden de Compra y Confirmación | D | 1 | 2 | 3 | 2
8 | G | Coordinar curso con entidad y participantes | D | 5 | 6 | 6 | 5.8333
10 | H | Realización de Curso | E-F-G | 3 | 3 | 3 | 3
[6 empty] | Total | 23
CÁLCULO DE FIP-FTP-FIL-FTL
CALCULO DE HOLGURA Y RUTA CRÍTICA
1
2
8
5
4
6
3
A
B
C
C'
D
E
H
7
G
G'
F
F'
9
Te: 2,17 d
Te: 1,17 d
Te: 5 d
Te: 2 d
Te: 1,83 d
Te: 2 d
Te: 5,83 d
Te: 3 d
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 :18 𝑑í𝑎𝑠
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 :18 𝑑í𝑎𝑠
h= 0 d
h= 0 d
h= 0 d
h= 3,83 d
h= 0 d
h= 3,83 d
h= 0 d
1
2
8
5
4
6
3
A
B
C
C'
D
E
H
7
G
G'
F
F'
9
Te: 2,17 d
Te: 1,17 d
Te: 5 d
Te: 2 d
Te: 1,83 d
Te: 2 d
Te: 5,83 d
Te: 3 d
0
2,17
0
2,17
2,17
3,34
6
7,17
2,17
7,17
2,17
7,17
9,17
11,17
13
15
7,17
9,17
7,17
9,17
9,17
15
9,17
15
15
18
15
18
9,17
11
13,17
15
h= 4 d
1
2
8
5
4
6
3
A
B
C
C'
D
E
H
7
G
G'
F
F'
9
Te: 2,17 d
Te: 1,17 d
Te: 5 d
Te: 2 d
Te: 1,83 d
Te: 2 d
Te: 5,83 d
Te: 3 d
0
2,17
0
2,17
2,17
3,34
6
7,17
2,17
7,17
2,17
7,17
9,17
11,17
13
15
7,17
9,17
7,17
9,17
9,17
15
9,17
15
15
18
15
18
9,17
11
13,17
15
FIP
FTP
FIL
FTL

## CPM
CPM
|  | Ejemplo: | Proyecto Implementación de Solución de Hallazgo: Capacitación personal
|  | Unidad de tiempo | DIAS
N° Actividades | Identificador | Actividades | Predecesora | Tiempo Esperado (Te)
1 | A | Elección de temas a capacitar | - | 2.1667
2 | B | Determinación de participantes | A | 1.1667
3 | C | Determinar presupuesto | A | 5
4 | D | Buscar oferente convenio marco | B-C | 2
5 | E | Realizar solicitud | D | 1.8333
7 | F | Emitir Orden de Compra y Confirmación | D | 2
8 | G | Coordinar curso con entidad y participantes | D | 5.8333
10 | H | Realización de Curso | E-F-G | 3
|  |  | Total | 23
CÁLCULO DE FIP-FTP-FIL-FTL
CALCULO DE HOLGURA Y RUTA CRÍTICA
1
2
8
5
4
6
3
A
B
C
C'
D
E
H
7
G
G'
F
F'
9
Te: 2,17 d
Te: 1,17 d
Te: 5 d
Te: 2 d
Te: 1,83 d
Te: 2 d
Te: 5,83 d
Te: 3 d
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 :18 𝑑í𝑎𝑠
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 :18 𝑑í𝑎𝑠
h= 0 d
h= 0 d
h= 0 d
h= 3,83 d
h= 0 d
h= 3,83 d
h= 0 d
1
2
8
5
4
6
3
A
B
C
C'
D
E
H
7
G
G'
F
F'
9
Te: 2,17 d
Te: 1,17 d
Te: 5 d
Te: 2 d
Te: 1,83 d
Te: 2 d
Te: 5,83 d
Te: 3 d
0
2,17
0
2,17
2,17
3,34
6
7,17
2,17
7,17
2,17
7,17
9,17
11,17
13
15
7,17
9,17
7,17
9,17
9,17
15
9,17
15
15
18
15
18
9,17
11
13,17
15
h= 4 d
1
2
8
5
4
6
3
A
B
C
C'
D
E
H
7
G
G'
F
F'
9
Te: 2,17 d
Te: 1,17 d
Te: 5 d
Te: 2 d
Te: 1,83 d
Te: 2 d
Te: 5,83 d
Te: 3 d
0
2,17
0
2,17
2,17
3,34
6
7,17
2,17
7,17
2,17
7,17
9,17
11,17
13
15
7,17
9,17
7,17
9,17
9,17
15
9,17
15
15
18
15
18
9,17
11
13,17
15
FIP
FTP
FIL
FTL
Note on F9: Autor: para este caso, el tiempo esperado esta dado, y se prosigue de igual forma que en PERT